## Project Burndown Chart
| Actuales | [6 empty] | Tendencia
Iteración | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Trabajo - Items Puntos Restantes | 70 | 65 | 55 | 40 | 35 | 25 | 25 | 17.5
Velocidad |  | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 7.5
«SISTRATUR Hualgayoc»