## Hoja1
Tiempo Estimado: Abril - Noviembre / 2015
[7 empty] | Total 240 Dias | Vs. 2.0
|  | Burndown |  | Balance |  | Completado
Descripción Actividad | # Actividad | Planeado | Actual | Planeado | Actual
Proyecto | 0 |  |  | 240 | 240 | #N/A
Visión del Proyecto | 1 | 15 | 10 | 225 | 230 | 10
Plan del Proyecto | 2 | 18 | 5 | 207 | 225 | 5
Glosario del Proyecto | 3 | 11 | 9 | 196 | 216 | 9
Diagrama Burndown | 4 | 30 | 5 | 166 | 211 | 5
Requisitos del sistema-ancha | 5 | 40 | 3 | 126 | 208 | 3
Modelo de uso -Caso | 6 | 35 | 5 | 91 | 203 | 5
Caso de Uso | 7 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Lista de Riesgos | 8 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Lista de elementos de trabajo | 9 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Plan de Iteración | 10 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Prototipos | 11 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Arquitectura Notebook | 12 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Implementación | 13 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Construir | 14 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Prueba desarrollador | 15 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Desing | 16 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Caso De Prueba | 17 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Escritura de la prueba | 18 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Prueba Conectarse | 19 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Documentación del producto | 20 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Documentación de soporte | 21 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
Documentación del usuario | 22 |  |  | 91 | #N/A | #N/A
«SISTRATUR Hualgayoc»