## Hoja1
Tiempo Estimado: Abril - Noviembre / 2015
[7 empty] | Total 240 Dias | Vs. 2.0
|  | Burndown |  | Balance |  | Completado
Descripción Actividad | # Actividad | Planeado | Actual | Planeado | Actual
Proyecto | 0 |  |  | 240 | 240 | #N/A
Visión del Proyecto | 1 | 15 | 10 | 225 | 230 | 10
Plan del Proyecto | 2 | 18 | 5 | 207 | 225 | 5
Glosario del Proyecto | 3 | 11 | 9 | 196 | 216 | 9
Diagrama Burndown | 4 | 30 | 5 | 166 | 211 | 5
| 5 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 6 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 7 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 8 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 9 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 10 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 11 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 12 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 13 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 14 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 15 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 16 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 17 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 18 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 19 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
| 20 |  |  | 166 | #N/A | #N/A
«SISTRATUR Hualgayoc»