## Hoja1
Tiempo Estimado: Abril - Noviembre / 2015
[6 empty] | Total 240 Dias | Vs. 3.0
|  | Burndown |  | Balance
Descripción Actividad | # Actividad | Planeado | Actual | Planeado | Actual
Proyecto | 0 |  |  | 240 | 240
Visión del Proyecto | 1 | 5 | 5 | 235 | 235
Plan del Proyecto | 2 | 18 | 5 | 217 | 230
Glosario del Proyecto | 3 | 11 | 9 | 206 | 221
Diagrama Burndown | 4 | 10 | 5 | 196 | 216
Requisitos del sistema-ancha | 5 | 5 | 3 | 191 | 213
Modelo de uso -Caso | 6 | 15 | 10 | 176 | 203
Caso de Uso | 7 | 28 | 25 | 148 | 178
Lista de Riesgos | 8 | 5 | 4 | 143 | 174
Lista de elementos de trabajo | 9 | 7 | 4 | 136 | 170
Plan de Iteración | 10 | 15 | 7 | 121 | 163
Prototipos | 11 | 15 | 10 | 106 | 153
Arquitectura Notebook | 12 | 15 | 15 | 91 | 138
Implementación | 13 | 90 | 15 | 1 | 123
Prueba desarrollador | 14
Desing | 15
Caso De Prueba | 16
Escritura de la prueba | 17
Prueba Conectarse | 18
Documentación del producto | 19
Documentación de soporte | 20
Documentación del usuario | 21
«SISTRATUR Hualgayoc»